## TestCase Sprint 1
TESTCASE QUẢN LÝ RESORT
Sprint 1
STT | Story name | Mô tả | Data test | KQ mong muốn | Point
1 | Xem Danh sách phòng
|  | Kiểm tra hiển thị và chức năng của nút đặt phòng | Click vào nút "Đặt phòng | Chuyển hướng đển trang thanh toán
|  | chức năng phân trang nếu có nhiều phòng | Điều hướng qua các trang khác nhau | Hệ thống phân trang hoạt động
|  | Kiểm tra hiển thị trạng thái đặt phòng | "Đã đặt" và "Không có sẵn" | Trạng thái phòng hiển thị rõ ràng và chính xác
2 | Xem Danh sách Dịch vụ
|  | Kiểm tra khả năng tương tác với từng dịch vụ | Click vào mỗi dịch vụ | chuyển hướng đến trang chi tiết dịch vụ hoặc hiển thị thông tin bổ sung
3 | Xem Chi Tiết Phòng
|  | Hiển thị thông tin phòng | Chọn một phòng bất kỳ từ danh sách | Hiển thị đúng và đầy đủ: số phòng, loại phòng, giá, trạng thái
|  | Kiểm tra nội dung mô tả phòng | Đoạn văn bản mô tả | Hiển thị đầy đủ và chính xác nội dung mô tả
|  | Kiểm tra danh sách tiện nghi của phòng | Các icon và text tiện nghi | Hiển thị đầy đủ 8 tiện nghi với icon và text chính xác
|  | slider hình ảnh phòng | Click vào nút " < or >" | Slider hiển thị đúng, có thể chuyển đổi giữa các hình ảnh bằng nút mũi tên và chấm tròn bên dưới
|  | Kiểm tra chức năng của nút đặt phòng | Click vào nút "Đặt Phòng Ngay" | Chuyển hướng đến trang đặt phòng hoặc hiển thị form đặt phòng
4 | Xem Chi Tiết Dịch Vụ
|  | Kiểm tra hoạt động của ô tìm kiếm | Nhập từ khóa vào ô "Tìm kiếm xe..." | Ô tìm kiếm nhận input và có thể submit
|  | Kiểm tra các trường hợp nhập giá tối thiểu | Nhập giá trị vào "Giá tối thiểu" | Các trường nhập giá hoạt động và chấp nhận giá trị số
|  | Kiểm tra các trường hợp nhập giá tối đa | Nhập giá trị tối đa | Hiển thị giá trị
|  | Nhập giá dưới 0 | -1 | Không hiển thị
|  | Giá để trống | Không nhập giá trị | Hiển thị dịch vụ mặc định
|  | Kiểm tra chức năng của nút "Tìm kiếm" | Click vào nút "Tìm kiếm" | Nút phản hồi khi click và kích hoạt tìm kiếm
|  | Kiểm tra nút Tìm kiếm không nhập gì | Bỏ trống | Không hiển thị
|  | Kiểm tra hiển thị chi tiết của một xe cụ thể | Xe "4JHa" | Hiển thị đúng hình ảnh, tên xe, biển số, số chỗ ngồi và giá
|  | Kiểm tra chức năng của nút "Đặt xe" | Click vào nút "Đặt xe" của xe "4JHa" | Nút phản hồi khi click và chuyển đến trang đặt xe hoặc mở form đặt xe
5 | Chat Với Nhân Viên
|  | Kiểm tra nút icon chat với NV | Click vào Icon | Chuyển hướng đến trang fanpage của Resrot
|  | Kiểm tra khả năng gửi tin nhắn trong cửa sổ chat | Nhập " Xin chào" | Tin nhắn được gửi và hiển thị trong cửa sổ chat
Sprint 2: Actor người dùng
STT | Story name | Mô tả | Data test | KQ mong muốn | Point
1 | Đăng Ký
|  | nhập đúng tên gmail | EMAIL: abc@gmail.com | tạo tk thành công
|  | nhập thiếu @gmail.com | EMAIL: abc | tạo tk thất bại
|  | nhập tên có dấu trong gmail | EMAIL: áows@gmail.com | tạo tk thất bại
|  | tên người dùng > 30 kí tự | TÊN: áodlkjasdjklajskjldjlasjdjask | tạo tk thất bại
|  | SDT phải là 10 số | SDT: 0923785637 | tạo tk thành công
|  | Mật khẩu chỉ có chữ | MK: abcdef | tạo tk thành công
|  | Mật khẩu chỉ có số | MK: 123456 | tạo tk thành công
|  | Mật khẩu có chữ, số | MK:abc123 | tạo tk thành công
|  | Mật khẩu có chữ, số, kí tự | MK: abc@123 | tạo tk thành công
2 | Đăng nhập
|  | Nhập sai tk mk | abc@gmail.com / abc | đăng nhập thất bại
|  | Nhập đúng tk mk | abc@avdnv / akcnd | đăng nhập thành công
|  | đăng nhập Google | click đăng nhập Google | đăng nhập thành công
|  | Đăng nhập nhân viên | click đăng nhập nhân viên | đăng nhập thành công
|  | Đăng nhập khách hàng | click đăng nhập khách hàng | đăng nhập thành công
3 | Quản lý hồ sơ
|  | Kiểm tra chức năng Trở về trang chủ | Click vào nút " Trở về" | Trả về trang chủ KH
|  | Kiểm tra chức năng Cập nhật hồ sơ | Click vào nút "Cập nhật hồ sơ" | Chuyển hướng đến Edit hồ sơ
|  | Chọn ảnh | Chọn ảnh PNG | Hiển thị ảnh
|  | Chỉnh sửa tên người dùng | Khabzx | Hợp lệ
|  | Chỉnh sửa địa chỉ | abc SVH ,q10, TPHCM | Hợp lệ
|  | Chỉnh sửa SDT, phải là 10 số | 123456789 | Hợp lệ
|  | Chỉnh sửa Email, đúng định dạng | Kha@gmail.com | Hợp lệ
|  | Đổi mật khẩu | ádalskdlasdklasdasdn | Hợp lệ
|  | Kiểm tra chức năng Lưu thay đổi | Click vào nút " Lưu thay đổi" | Lưu lại và quay về trang Hồ sơ cá nhân
4 | Book dịch vụ
|  | Tìm kiếm | Tên tìm kiếm : Gà | hợp lệ
|  | Nhập giá tối thiểu > 0 | 1 | hợp lệ
|  | Nhập giá tối thiểu < 0 | -111 | lỗi
|  | Nhập giá tối đa > 0 | 599999 | hợp lệ
|  | Button Tìm kiếm | Click tìm kiếm | Hiện kq tìm kiếm
5 | Xem Hoá Đơn online
|  | Xem chi tiết hóa đơn | Click Chi tiết | Hiện thông tin chi tiết hóa đơn
6 | Thanh toán online
|  | Chọn phương thức thanh toán | Click phương thức thanh toán muốn chọn | Thanh toán thành công
7 | Đăng xuất | đăng xuất tk | click đăng xuất | đăng xuất thành công
Sprint 3
STT | Story name | Mô tả | Data test | KQ mong muốn | Point
1 | tạo tk nhân viên | nhập đúng tên gmail | EMAIL: abc@gmail.com | tạo tk thành công
|  | nhập thiếu @gmail.com | EMAIL: abc | tạo tk thất bại
|  | nhập tên có dấu trong gmail | EMAIL: áows@gmail.com | tạo tk thất bại
|  | tên người dùng > 30 kí tự | TÊN: áodlkjasdjklajskjldjlasjdjask | tạo tk thất bại
|  | SDT phải là 10 số | SDT: 0923785637 | tạo tk thành công
|  | Mật khẩu chỉ có chữ | MK: abcdef | tạo tk thành công
|  | Mật khẩu chỉ có số | MK: 123456 | tạo tk thành công
|  | Mật khẩu có chữ, số | MK:abc123 | tạo tk thành công
|  | Mật khẩu có chữ, số, kí tự | MK: abc@123 | tạo tk thành công
2 | Quản lý thành viên
|  | Button xóa thành viên | Click xóa | Xóa thành công
3 | Quản lý nhân viên
|  | Kiểm tra chức năng Thêm nhân viên | Click vào nút " Thêm Nhân Viên" | Chuyển hướng sang from đăng ký Nhân viên
|  | button xóa nhân viên | Click xóa | Xóa thành công
4 | Quản lý phòng
|  | Kiểm tra chức năng quay về Trang chủ | Click vào nút "Trang chủ" | Chuyển hướng về Home
|  | Kiểm tra chức năng Thêm phongg | Click vào nút "Thêm phòng" | Chuyển hướng đến from tạo phòng
|  | Nhập sai giá | giá: abc | chỉnh sửa phòng thất bại
|  | Nhập đúng giá | giá: 100000000 | chỉnh sửa phòng thàng công
|  | Nhập giá vừa chữ, số | giá: abc123 | chỉnh sửa phòng thất bại
5 | Quản lý dịch vụ (spa, đặt xe, đồ ăn)
|  | Thêm | Button Thêm | Thêm thành công
|  | Xóa | Button Xóa | Xóa thành công
|  | Sửa | Button Sửa | Sửa thành công
6 | Quản lý thu chi
đang trống
Sprint 4
STT | Story name | Mô tả | Data test | KQ mong muốn | Point
1 | Xem phiếu đặt phòng
2 | Xem phiếu dịch vụ
3 | Xem trạng thái phòng
4 | Tạo hóa đơn
5 | Xử lý thanh toán

## Report Sprint 1
Sprint Backlog
Story ID | Story name | Name of Dev | Status | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Completion Percentage | Completion deadline | người hỗ trợ | mức độ hỗ trợ | test | bảng chấm điểm
Sprint 1
1 | Xem trang chủ | Lê Minh Đức | Completed | Wed 9/11/24 | Fri 9/27/24 |  |  | 100% | 29/9/2024
2 | Xem danh sách phòng | Võ Đức Huy | Completed | Wed 9/11/24 | Fri 9/27/24 |  |  | 100% | 29/9/2024
3 | Xem chi tiết phòng | Võ Đức Huy | Completed | Wed 9/11/24 | Fri 9/27/24 |  |  | 100% | 29/9/2024
4 | Xem danh sách dịch vụ | Lê Thành Nghĩa | Completed | Wed 9/11/24 | Fri 9/27/24 |  |  | 100% | 29/9/2024
5 | Xem Chi tiết dịch vụ | Lê Thành Nghĩa | Completed | Wed 9/11/24 | Fri 9/27/24 |  |  | 100% | 29/9/2024
6 | Tìm kiếm | Lê Minh Đức | Completed | Wed 9/11/24 | Fri 9/27/24 |  |  | 100% | 29/9/2024
7 | Đăng kí | Tạ Trấn Huy | Completed | Wed 9/11/24 | Fri 9/27/24 |  |  | 100% | 29/9/2024
8 | Chat với nhân viên | Lê Minh Đức | Completed | Wed 9/11/24 | Fri 9/27/24 |  |  | 100% | 29/9/2024
| Completed Work | Đã hoàn thành 8/24 User Stories trong Sprint Backlog
Đã hoàn thành 8/8 User Stories trong Sprint 1 (100%)
| Sprint Metrics | Có tổng 24 Stories Point khi lên kế hoạch trong Sprint 1
Đã hoàn thành tổng 24 Stories Point trong Sprint 1

## Report Sprint 2
Sprint Backlog
Story ID | Story name | Name of Dev | Status | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Completion Percentage | Completion deadline
Sprint 2
1 | Đăng nhập | Tạ Trấn Huy | Done | Fri 9/27/24 | Wed 10/16/24 |  |  | 100% | Fri 10/18/24
2 | Đăng xuất | Tạ Trấn Huy | Done | Fri 9/27/24 | Wed 10/16/24 |  |  | 100% | Fri 10/18/24
3 | Quản lý hồ sơ | Lê Minh Đức | Done | Fri 9/27/24 | Wed 10/16/24 |  |  | 100% | Fri 10/18/24
4 | Book dịch vụ | Lê Thành Nghĩa | Done | Fri 9/27/24 | Wed 10/16/24 |  |  | 100% | Fri 10/18/24
5 | Thanh toán online | Trần Minh Kha | In Progress | Fri 9/27/24 | Wed 10/16/24 |  |  | 50% | Fri 10/18/24
6 | Xem hóa đơn online | Trần Minh Kha | Done | Fri 9/27/24 | Wed 10/16/24 |  |  | 100% | Fri 10/18/24
| Completed Work | Đã hoàn thành 14/24 User Stories trong Sprint Backlog
Đã hoàn thành 7/8 User Stories trong Sprint 2 (100%)
Có 1 User Stories trong Sprint 2 (50%)
| Sprint Metrics | Có tổng 18 Stories Point khi lên kế hoạch trong Sprint 2
Đã hoàn thành tổng 15 Stories Point trong Sprint 2

## Plan Sprint 3
Sprint Backlog
Story ID | Story name | Name of Dev | Status | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Completion Percentage | Completion deadline
Sprint 2
1 | Tạo hóa đơn | Trần Minh Kha | Done | Fri 10/18/24 | Th 10/31/24 |  |  | 100% | Mon 10/28/24
2 | Xử lý thanh toán | Trần Minh Kha | Done | Fri 10/18/24 | Th 10/31/24 |  |  | 100% | Mon 10/28/24
3 | Xem trạng thái phòng | Võ Đức Huy | Done | Fri 10/18/24 | Th 10/31/24 |  |  | 100% | Mon 10/28/24
4 | Xem phiếu dịch vụ | Lê Thành Nghĩa | In Progress | Fri 10/18/24 | Th 10/31/24
5 | Xem phiếu đặt phòng | Võ Đức Huy | Done | Fri 10/18/24 | Th 10/31/24 |  |  | 100% | Mon 10/28/24
| Completed Work | Đã hoàn thành 18/24 User Stories trong Sprint Backlog
Đã hoàn thành 4/5 User Stories trong Sprint 3 (100%)
Có 1 User Stories trong Sprint 3 chưa hoàn thành
| Sprint Metrics | Có tổng 25 Stories Point khi lên kế hoạch trong Sprint 3
Đã hoàn thành tổng 20 Stories Point trong Sprint 3